## Gantt mejorado
PPAOB · Diagrama de Gantt mejorado
Planificación visual R01–R08 · Barras por tipo de tarea · Fines de semana sombreados · Fechas editables
Inicio 11/02/2026 |  | Fin 03/04/2026 |  | Duración total 52 días |  | Elementos 45 |  | Requisitos 8 | Fase |  |  | Requisito |  |  | Función |  |  | Tarea |  |  | Hito fin
[9 empty] | Febrero 2026 | [17 empty] | Marzo 2026 | [30 empty] | Abril 2026
[9 empty] | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V
ID | Tarea | Tipo | Inicio | Fin | Dur. | Dep. | Responsable | Entregable | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
PH1-000 | Fase 1 - Diseño y Documentación Funcional | Fase | 2026-02-11 | 2026-03-01 | 19 |  | Mario | Baseline funcional y técnica v1 | bar: Marzo 2026 D 1
PH1-100 | R01 - Autenticación y autorización | Requisito | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 6 |  | Mario | R01 definido y documentado | bar: Febrero 2026 L 16
PH1-110 | R01F01 - Diseño gestión de usuarios | Función | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 3 |  | Mario | Flujos de usuarios definidos | bar: Febrero 2026 V 13
PH1-111 | R01F01T01 - Modelo usuarios y roles | Tarea | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2 |  | Mario | Esquema users roles user_roles
PH1-112 | R01F01T02 - Flujo creación usuarios por admin | Tarea | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2 | PH1-111 | Mario | Flujo Auth documentado
PH1-120 | R01F02 - Login y control de sesión | Función | 2026-02-13 | 2026-02-15 | 3 | PH1-110 | Mario | Login y JWT definidos | bar: Febrero 2026 D 15
PH1-121 | R01F02T01 - Validación credenciales | Tarea | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2 | PH1-110 | Mario | Proceso login documentado
PH1-122 | R01F02T02 - Ciclo de vida JWT | Tarea | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2 | PH1-121 | Mario | JWT lifecycle definido
PH1-130 | R01F03 - Control de acceso por roles | Función | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2 | PH1-120 | Mario | Reglas RBAC definidas | bar: Febrero 2026 L 16
PH1-200 | R02 - Persistencia y almacenamiento | Requisito | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 6 | PH1-100 | Mario | R02 definido y documentado | bar: Febrero 2026 S 21
PH1-210 | R02F01 - Infraestructura base de datos | Función | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 3 | PH1-100 | Mario | Postgres y migraciones definidos | bar: Febrero 2026 X 18
PH1-211 | R02F01T01 - Diseño esquema relacional | Tarea | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2 |  | Mario | Modelo relacional v1
PH1-212 | R02F01T02 - Estrategia migraciones | Tarea | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2 | PH1-211 | Mario | Estrategia Flyway definida
PH1-220 | R02F02 - Almacenamiento resultados análisis | Función | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 4 | PH1-210 | Mario | Modelo persistencia análisis | bar: Febrero 2026 S 21
PH1-221 | R02F02T01 - Diseño analysis y results JSONB | Tarea | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 3 | PH1-210 | Mario | Tablas analyses y analysis_results
PH1-222 | R02F02T02 - Índices y restricciones | Tarea | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2 | PH1-221 | Mario | Estrategia índices definida
PH1-300 | R03 - Gestión de binarios | Requisito | 2026-02-21 | 2026-02-26 | 6 | PH1-200 | Mario | R03 definido y documentado | bar: Febrero 2026 J 26
PH1-310 | R03F01 - Subida y deduplicación binarios | Función | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 4 | PH1-200 | Mario | Flujo upload definido | bar: Febrero 2026 M 24
PH1-311 | R03F01T01 - Contrato subida binarios | Tarea | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2 |  | Mario | Endpoint upload documentado
PH1-312 | R03F01T02 - Estrategia almacenamiento objetos | Tarea | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2 | PH1-311 | Mario | Uso MinIO definido
PH1-313 | R03F01T03 - Deduplicación por hash | Tarea | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2 | PH1-312 | Mario | Flujo dedupe documentado
PH1-320 | R03F02 - Identificación tipo binario | Función | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 3 | PH1-310 | Mario | Detección ELF definida | bar: Febrero 2026 J 26
PH1-321 | R03F02T01 - Reglas detección ELF | Tarea | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2 |  | Mario | Lógica detección documentada
PH1-400 | R04 - Análisis estático | Requisito | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 4 | PH1-300 | Mario | R04 definido y documentado | bar: Marzo 2026 D 1
PH1-410 | R04F01 - Extracción estructura ELF | Función | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 3 | PH1-300 | Mario | Estructura ELF documentada | bar: Febrero 2026 S 28
PH1-411 | R04F01T01 - Cabeceras y secciones ELF | Tarea | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2 |  | Mario | Parse ELF definido
PH1-412 | R04F01T02 - Dependencias y segmentos | Tarea | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2 | PH1-411 | Mario | Deps y segments documentados
PH1-420 | R04F02 - Evaluación mitigaciones | Función | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2 | PH1-410 | Mario | NX PIE RELRO definidos | bar: Marzo 2026 D 1
PH1-500 | R05 - Análisis dinámico controlado | Requisito | 2026-03-02 | 2026-03-11 | 10 | PH1-400 | Mario | Análisis dinámico baseline | bar: Marzo 2026 X 11
PH1-510 | R05F01 - Ejecución con control de tiempo | Función | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 3 | PH1-400 | Mario | Timeout y finalización segura | bar: Marzo 2026 X 4
PH1-511 | R05F01T01 - Ejecución del binario con timeout | Tarea | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 3 | PH1-510 | Mario | Binario infinito terminado correctamente
PH1-520 | R05F02 - Registro de llamadas al sistema | Función | 2026-03-04 | 2026-03-08 | 5 | PH1-511 | Mario | Agente dinámico C funcional | bar: Marzo 2026 D 8
PH1-521 | R05F02T01 - Captura básica de syscalls mediante ptrace | Tarea | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 3 | PH1-520 | Mario | Syscalls registradas
PH1-522 | R05F02T02 - Emisión de eventos estructurados | Tarea | 2026-03-06 | 2026-03-08 | 3 | PH1-521 | Mario | JSON/NDJSON parseable
PH1-530 | R05F03 - Registro de accesos a ficheros | Función | 2026-03-08 | 2026-03-11 | 4 | PH1-522 | Mario | Eventos de filesystem | bar: Marzo 2026 X 11
PH1-600 | R06 - Guardado y visualización de resultados | Requisito | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 9 | PH1-500 | Mario | Resultados persistidos y visibles | bar: Marzo 2026 V 20
PH1-610 | R06F01 - Persistencia de resultados JSONB | Función | 2026-03-12 | 2026-03-15 | 4 | PH1-500 | Mario | analysis_results poblada | bar: Marzo 2026 D 15
PH1-620 | R06F02 - Visualización en frontend | Función | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 6 | PH1-610 | Mario | Vista de análisis con pestañas | bar: Marzo 2026 V 20
PH1-700 | R07 - Generación de informe | Requisito | 2026-03-21 | 2026-03-26 | 6 | PH1-600 | Mario | Informe HTML descargable | bar: Marzo 2026 J 26
PH1-710 | R07F01 - Renderizado de informe HTML | Función | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 4 | PH1-620 | Mario | Informe con resumen y hallazgos | bar: Marzo 2026 M 24
PH1-720 | R07F02 - Descarga del informe | Función | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 3 | PH1-710 | Mario | Artefacto descargable desde backend | bar: Marzo 2026 J 26
PH1-800 | R08 - Auditoría de acciones | Requisito | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 8 | PH1-700 | Mario | Auditoría append-only | bar: Abril 2026 V 3
PH1-810 | R08F01 - Registro de eventos de auditoría | Función | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 4 | PH1-700 | Mario | Eventos en audit_events | bar: Marzo 2026 L 30
PH1-820 | R08F02 - Auditoría automática de acciones clave | Función | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 3 | PH1-810 | Mario | Login, upload, análisis e informes auditados | bar: Abril 2026 X 1
PH1-830 | R08F03 - Consulta administrativa de auditoría | Función | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | PH1-820 | Mario | Filtros y paginación para ADMIN | bar: Abril 2026 V 3

## Datos
ID | Tarea | Inicio | Fin | Duración original | Duración calculada | Dependencias | Responsable | Entregable/Salida | Tipo | Nivel | Requisito
PH1-000 | Fase 1 - Diseño y Documentación Funcional | 2026-02-11 | 2026-03-01 | 19 | 19 |  | Mario | Baseline funcional y técnica v1 | Fase | 0 | Fase 1
PH1-100 | R01 - Autenticación y autorización | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 6 | 6 |  | Mario | R01 definido y documentado | Requisito | 1 | R01
PH1-110 | R01F01 - Diseño gestión de usuarios | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 3 | 3 |  | Mario | Flujos de usuarios definidos | Función | 2 | R01
PH1-111 | R01F01T01 - Modelo usuarios y roles | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2 | 2 |  | Mario | Esquema users roles user_roles | Tarea | 3 | R01
PH1-112 | R01F01T02 - Flujo creación usuarios por admin | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2 | 2 | PH1-111 | Mario | Flujo Auth documentado | Tarea | 3 | R01
PH1-120 | R01F02 - Login y control de sesión | 2026-02-13 | 2026-02-15 | 3 | 3 | PH1-110 | Mario | Login y JWT definidos | Función | 2 | R01
PH1-121 | R01F02T01 - Validación credenciales | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2 | 2 | PH1-110 | Mario | Proceso login documentado | Tarea | 3 | R01
PH1-122 | R01F02T02 - Ciclo de vida JWT | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2 | 2 | PH1-121 | Mario | JWT lifecycle definido | Tarea | 3 | R01
PH1-130 | R01F03 - Control de acceso por roles | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2 | 2 | PH1-120 | Mario | Reglas RBAC definidas | Función | 2 | R01
PH1-200 | R02 - Persistencia y almacenamiento | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 6 | 6 | PH1-100 | Mario | R02 definido y documentado | Requisito | 1 | R02
PH1-210 | R02F01 - Infraestructura base de datos | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 3 | 3 | PH1-100 | Mario | Postgres y migraciones definidos | Función | 2 | R02
PH1-211 | R02F01T01 - Diseño esquema relacional | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2 | 2 |  | Mario | Modelo relacional v1 | Tarea | 3 | R02
PH1-212 | R02F01T02 - Estrategia migraciones | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2 | 2 | PH1-211 | Mario | Estrategia Flyway definida | Tarea | 3 | R02
PH1-220 | R02F02 - Almacenamiento resultados análisis | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 4 | 4 | PH1-210 | Mario | Modelo persistencia análisis | Función | 2 | R02
PH1-221 | R02F02T01 - Diseño analysis y results JSONB | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 3 | 3 | PH1-210 | Mario | Tablas analyses y analysis_results | Tarea | 3 | R02
PH1-222 | R02F02T02 - Índices y restricciones | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2 | 2 | PH1-221 | Mario | Estrategia índices definida | Tarea | 3 | R02
PH1-300 | R03 - Gestión de binarios | 2026-02-21 | 2026-02-26 | 6 | 6 | PH1-200 | Mario | R03 definido y documentado | Requisito | 1 | R03
PH1-310 | R03F01 - Subida y deduplicación binarios | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 4 | 4 | PH1-200 | Mario | Flujo upload definido | Función | 2 | R03
PH1-311 | R03F01T01 - Contrato subida binarios | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2 | 2 |  | Mario | Endpoint upload documentado | Tarea | 3 | R03
PH1-312 | R03F01T02 - Estrategia almacenamiento objetos | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2 | 2 | PH1-311 | Mario | Uso MinIO definido | Tarea | 3 | R03
PH1-313 | R03F01T03 - Deduplicación por hash | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2 | 2 | PH1-312 | Mario | Flujo dedupe documentado | Tarea | 3 | R03
PH1-320 | R03F02 - Identificación tipo binario | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 3 | 3 | PH1-310 | Mario | Detección ELF definida | Función | 2 | R03
PH1-321 | R03F02T01 - Reglas detección ELF | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2 | 2 |  | Mario | Lógica detección documentada | Tarea | 3 | R03
PH1-400 | R04 - Análisis estático | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 4 | 4 | PH1-300 | Mario | R04 definido y documentado | Requisito | 1 | R04
PH1-410 | R04F01 - Extracción estructura ELF | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 3 | 3 | PH1-300 | Mario | Estructura ELF documentada | Función | 2 | R04
PH1-411 | R04F01T01 - Cabeceras y secciones ELF | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2 | 2 |  | Mario | Parse ELF definido | Tarea | 3 | R04
PH1-412 | R04F01T02 - Dependencias y segmentos | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2 | 2 | PH1-411 | Mario | Deps y segments documentados | Tarea | 3 | R04
PH1-420 | R04F02 - Evaluación mitigaciones | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2 | 2 | PH1-410 | Mario | NX PIE RELRO definidos | Función | 2 | R04
PH1-500 | R05 - Análisis dinámico controlado | 2026-03-02 | 2026-03-11 | 10 | 10 | PH1-400 | Mario | Análisis dinámico baseline | Requisito | 1 | R05
PH1-510 | R05F01 - Ejecución con control de tiempo | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 3 | 3 | PH1-400 | Mario | Timeout y finalización segura | Función | 2 | R05
PH1-511 | R05F01T01 - Ejecución del binario con timeout | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 3 | 3 | PH1-510 | Mario | Binario infinito terminado correctamente | Tarea | 3 | R05
PH1-520 | R05F02 - Registro de llamadas al sistema | 2026-03-04 | 2026-03-08 | 5 | 5 | PH1-511 | Mario | Agente dinámico C funcional | Función | 2 | R05
PH1-521 | R05F02T01 - Captura básica de syscalls mediante ptrace | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 3 | 3 | PH1-520 | Mario | Syscalls registradas | Tarea | 3 | R05
PH1-522 | R05F02T02 - Emisión de eventos estructurados | 2026-03-06 | 2026-03-08 | 3 | 3 | PH1-521 | Mario | JSON/NDJSON parseable | Tarea | 3 | R05
PH1-530 | R05F03 - Registro de accesos a ficheros | 2026-03-08 | 2026-03-11 | 4 | 4 | PH1-522 | Mario | Eventos de filesystem | Función | 2 | R05
PH1-600 | R06 - Guardado y visualización de resultados | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 9 | 9 | PH1-500 | Mario | Resultados persistidos y visibles | Requisito | 1 | R06
PH1-610 | R06F01 - Persistencia de resultados JSONB | 2026-03-12 | 2026-03-15 | 4 | 4 | PH1-500 | Mario | analysis_results poblada | Función | 2 | R06
PH1-620 | R06F02 - Visualización en frontend | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 6 | 6 | PH1-610 | Mario | Vista de análisis con pestañas | Función | 2 | R06
PH1-700 | R07 - Generación de informe | 2026-03-21 | 2026-03-26 | 6 | 6 | PH1-600 | Mario | Informe HTML descargable | Requisito | 1 | R07
PH1-710 | R07F01 - Renderizado de informe HTML | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 4 | 4 | PH1-620 | Mario | Informe con resumen y hallazgos | Función | 2 | R07
PH1-720 | R07F02 - Descarga del informe | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 3 | 3 | PH1-710 | Mario | Artefacto descargable desde backend | Función | 2 | R07
PH1-800 | R08 - Auditoría de acciones | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 8 | 8 | PH1-700 | Mario | Auditoría append-only | Requisito | 1 | R08
PH1-810 | R08F01 - Registro de eventos de auditoría | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 4 | 4 | PH1-700 | Mario | Eventos en audit_events | Función | 2 | R08
PH1-820 | R08F02 - Auditoría automática de acciones clave | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 3 | 3 | PH1-810 | Mario | Login, upload, análisis e informes auditados | Función | 2 | R08
PH1-830 | R08F03 - Consulta administrativa de auditoría | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 3 | PH1-820 | Mario | Filtros y paginación para ADMIN | Función | 2 | R08

## Resumen
Resumen ejecutivo de planificación
Bloque | Descripción | Inicio | Fin | Días | Nº elementos | Entregable principal | KPI | Valor
R01 | Autenticación y autorización | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 6 | 8 | R01 definido y documentado | Inicio proyecto | 2026-02-11
R02 | Persistencia y almacenamiento | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 6 | 7 | R02 definido y documentado | Fin proyecto | 2026-04-03
R03 | Gestión de binarios | 2026-02-21 | 2026-02-26 | 6 | 7 | R03 definido y documentado | Duración total | 52
R04 | Análisis estático | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 4 | 5 | R04 definido y documentado | Total elementos | 45
R05 | Análisis dinámico controlado | 2026-03-02 | 2026-03-11 | 10 | 7 | Análisis dinámico baseline | Dependencias declaradas | 37
R06 | Guardado y visualización de resultados | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 9 | 3 | Resultados persistidos y visibles
R07 | Generación de informe | 2026-03-21 | 2026-03-26 | 6 | 3 | Informe HTML descargable
R08 | Auditoría de acciones | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 8 | 4 | Auditoría append-only

## Notas
Notas de entrega
1 | Se ha normalizado el formato de fechas mezclado en el texto pegado: YYYY-MM-DD y DD/MM/YYYY.
2 | La hoja 'Gantt mejorado' usa formato condicional: si editas Inicio/Fin, las barras se actualizan al abrir/recalcular en Excel.
3 | Los fines de semana aparecen sombreados para mejorar la lectura temporal.
4 | La hoja 'Datos' conserva la tabla base y añade campos derivados: Tipo, Nivel y Requisito.
5 | Observación: en la memoria aparece un bloque R09 de pruebas/documentación/cierre; no se añadió al Gantt principal porque no estaba en el texto pegado.